## PRE SALIDA A PRODUCCIÓN
Minutograma Proyecto ReciClapp
# | Categoria | Novedad | HU | Fecha de repote | MPV | Fecha de solucion | Responsable | Usuario que reporta | Estado | Observaciones EQUIPO DEL PROYECTO | Observaciones EDENIA | Estado
1 | Técnico | Entrega RFP a servicios TI |  | 2020-03-05 |  |  | Javier Mosquera |  |  |  |  | Reportada
2 | Técnico | Programar instalación VPN en cada equipo de las plantas |  | 2020-03-05 |  |  | Javier Mosquera |  |  |  |  | Proceso
3 | Técnico | Programar instalación VPN en cada equipo de Fundación |  | 2020-03-05 |  |  | Javier Mosquera |  |  |  |  | Finalizada
4 | Técnico | Salida a Produccion integración con SINCO |  | 2020-03-05 |  |  | Javier Mosquera
5 | Técnico | Sincrinozación de SINCO |  |  |  |  | Javier Mosquera
6 | Técnico | Validar rendimiento de los equipos en cada planta (Internet) |  | 2020-03-05 |  |  | Margarita Bedoya |  |  |  | Falta que Lina me indique con quien contactarme para solicitar conexión | Proceso
7 | Técnico | Creación de usuarios Fundación |  |  |  |  | Andres Sanchez
8 | Técnico | Creación de usuarios pruebas Choucair |  |  |  |  | Andres Sanchez |  |  |  | Si se liberan las licencias para Choucair empezara el mtto de las 38 licencias. Se definio con Lina y Silvia que trabajaria con el fexito1 al 6 | Reportada
9 | Tecnico | Instalacion VPN Choucair |  | 2020-03-05 |  | 2020-03-06 | Andres Sanchez |  | Completado |  | Margarita realizo la instalacion | Finalizada
10 | Tecnico | Entrega usuarios conexión VPN-Acceso al ERP Choucair |  | 2020-03-05 |  | 2020-03-06 | Andres Sanchez |  | Completado |  | Margarita le entrega los usuarios a Carolina | Finalizada
11 | Tecnico | Historias de usuarios pantallazos para las pruebas Choucair |  | 2020-06-05 |  | 2020-03-07 | Andres Sanchez |  | Completado |  | Margarita envia las historias a Silvia-Lina y Carolina | Finalizada
12 | Maestros | Revisión de maestros PROVEEDORES |  | 2020-03-05 |  |  | Lina
13 | Maestros | Revisión de maestros ARTÍCULOS |  | 2020-03-05 |  |  | Lina
14 | Maestros | Revisión de maestros ALMACENES y PLANTAS |  | 2020-03-05 |  |  | Lina
15 | Maestros | Revisión de maestros LISTAS DE PRECIOS DE CLIENTES (en todos mayúscyka) |  | 2020-03-05 |  |  | Lina
16 | Maestros | Revisión de maestros EMPLEADOS |  | 2020-03-05 |  |  | Lina
17 | Maestros | Niveles de inventarios para inventario por clasificar, para la venta y de insumos |  |  |  |  | Lina-Andres
18 | Datos iniciales | Inventario Inicial de insumos | 118781 | 2020-03-05 |  |  | Lina-Andres
19 | Datos iniciales | Inventario Inicial de material de clasificar |  | 2020-03-05 |  |  | Lina-Andres
20 | Datos iniciales | Inventario Inicial de producto terminado |  |  |  |  | Lina
21 | Datos iniciales | Carga de data de real 2020 (ingresos y costos), de enero al mes de salir al aire. |  |  |  |  | Andres | [5 empty] | Andres
22 | Historias x contruir | Creación de Historia de Ausentismos |  | 2020-03-19 |  |  | Lina
23 | Historias x contruir | Interfaz contable detallada |  | 2020-03-05 |  |  | Silvia |  |  | Revisada con Lina |  | Finalizada
24 | Datos iniciales | Carga de presupuestos definitivos |  | 2020-03-05 |  | 2020-03-18 | Silvia |  |  | Revisada con Lina |  | Finalizada
25 | Comunicaciones | Revisar el formato del correo que se envia |  |  |  |  | Lina-Silvia |  |  | Se avanzo en la solciitud de ganchos, falta aplicar el mismo formato para chatarra y revisar el asunto del mail de capacitación. |  | proceso | Edwin
26 | Pruebas funcionales | Importación de presupuestos | 123355 | 2020-03-05 |  | 2020-03-18 | Lina/Silvia/Margarita |  |  | Revisada con Lina |  | Finalizada
27 | Pruebas funcionales | Confirmacion pedidos de SINCO | 118787 |  |  | 2020-03-18 | Lina/Silvia/Margarita |  |  | Revisada con Lina |  | Finalizada
28 | Pruebas funcionales | Entradas manuales de material | 118788 |  |  | 2020-03-18 | Lina/Silvia/Margarita |  |  | Revisada con Lina |  | Finalizada
29 | Pruebas funcionales | Probar registro manual de material desde una tablet |  |  |  |  | Lina Zapata | [5 empty] | Andreu
30 | Solicitudes | Alinear los campos de todas las solicitudes |  | 2020-03-02 |  |  | Andres |  |  |  | En proceso |  | Edwin | 1
31 | Pantalla Stock | Ajustar a dos los decimales en el Stock, actualmente salen 3 decimales-Artículos. |  | 2020-03-02 |  | 2020-03-06 |  |  | Completado | Validado por silvia |  | Finalizada
32 | Autoconsumo de insumos | La descripción del artículo debe salir como está en el maestro sin listas des desplegables y la columna de Almacen es informativa e igual a la planta digitada en el encabezado, no se puede cambiar y el sistema lo está permitiendo. | 117659 | 2020-03-04 |  | 2020-03-06 |  |  | Completado | Falta bloquear el almacen | Ya quedo solucionado | Finalizada
33 | Autoconsumo de insumos | Hay un campo T.Albaran, favor cambiar el nombre | 117659 | 2020-03-04 |  | 2020-03-06 |  |  | Completado | Validado por Silvia |  | Finalizada
34 | Autoconsumo de insumos | Cuando está en estado Actualizado, cambia la planta por un cliente. | 117659 | 2020-03-04 |  | 2020-03-06 |  |  | Completado | Validado por Silvia |  | Finalizada
35 | Nuevo consumo dependencia | La descripción del artículo debe salir como está en el maestro sin listas des desplegables | 117655 | 2020-03-04 |  | 2020-03-05 |  |  | Completado | Validado por silvia |  | Finalizada
36 | Nuevo consumo dependencia | En estado pendiente de actualizar el rol de Supervisor de planta y el rol de Superadmin se les debe dejar cambiar la cantidad de kilos. La otra opción es que la mesa de ayuda no tenga el boton PENDIENTE de actualizar ni el de ACTUALIZAR y sea el Supervisor de planta el que actualice cantidades si es necesario y Actualice el documento. | 117655 | 2020-03-04 |  | 2019-03-13 | Andres | Lina y Silvia | Completado | Queda pendiente bloquear el boton generado cuando esta en estado Actualizado. RESUELTO. El boton generado quda habilitado, pero no deja modificar la solicitud. | El usuario de la mesa de ayuda graba la solicitud y le da pendiente de actualizar. El supervisor ingresa cambia el estado a generado, actualiza las cantidades y le da clic en actualizar. Si las cantidades no las cambia solo darle clic en actualizar. Pendiente de bloquear el almacen. E | Finalizada
37 | Nuevo consumo dependencia | El perfil de usuario Mesa de Ayuda no debe tener opción Actualizar (esa es para el perfil Supervisor de planta) | 117655 | 2020-03-13 |  |  | Andres | Lina y Silvia | En proceso | La respuesta es que estamos de acuerdo, que se lo quiten y no tenga permiso a actualizar | Responde: si le quitan el permiso de actualizar, cuando la guarde, no podria modificarla. |  | Nicolas | 11
38 | Nuevo consumo dependencia | El Supervisor de planta y el superadmin no deben eliminar artículos, si no se va despachar se pone cantidad en cero. | 117655 | 2020-03-04 |  | 2020-03-06 |  |  | Completado | Validado por Silvia y Lina | Esto es por proceso, en estado pendiente de actualizar, colocarlo en estado Generado y cambiar la cantidad | Finalizada
39 | Perfiles | Definir permisos de acceso para cada perfil |  | 2020-03-04 |  |  | Lina |  |  |  |  | Proceso
40 | Perfil de usuario | El perfil de Supervisor, la mesa de ayuda, el asistente adminstrativo y el Superadmin, deben quedar con permiso para grabar la solicitud de recogida de ganchos |  | 2020-03-04 |  | 2020-03-18 | Andres |  |  | Revisada con Lina |  | Finalzada
41 | Solicitudes | Ocultar menú en las pantallas |  |  |  |  | Andres |  | En proceso |  |  | Proceso | Edwin | 1
42 | Solicitudes | Crear un menú que anule la solicitud de recogda. |  | 2020-03-02 |  | 2020-03-06 | Andres |  | Completado |  | Falta que lo validen Silvia y Lina | Finalizada
43 | Solicitudes de capacitación | El numero de personas no debe de ir en la primera pantalla, este campo debe de ir en el ultimo estado cuando esta en el estado pendiente de cerrar la solicitud. Este campo de numero de personas debe de ser obligatorio. |  | 2020-03-02 |  | 2020-03-06 | Andres |  | Completado |  | Falta que lo validen Silvia y Lina | Finalizada
44 | Soliciutud chatarra | Revisar el botón de envío (cuando la pantalla está minimizada el botón no se ve) |  | 2020-03-02 |  | 2020-03-06 | Andres |  | Completado |  | Falta que lo validen Silvia y Lina | Finalizada
45 | Soliciutud chatarra | En el perfil del Asistente Mesa de Ayudad, cuando le da dos veces guardar a una solicitud de chatarra, sale un mensaje que dice debe seleccionar si es Chatarra o Siderúrgica, pero a este perfil no le corresponde indicar ese dato, adicional la opción de chatarra y siderurgica en esta pantalla aun no aparecen | 116607 | 2020-03-04 |  | 2020-03-06 | Andres | Lina Zapata | Completado |  |  | Finalizada
46 | Soliciutud chatarra | Ejecutar cambios en pantallas de solicitudes de chatarra reportados (opciones que sobran, términos que no se usan). (Documento Enviado) En factruación | 116607 | 2020-02-28 |  |  | Andres | Margarita |  |  | En proceso |  | Nicolas | 18
47 | Soliciutud chatarra | Ejecutar cambios en pantallas de solicitudes ganchos reportados(Documento enviado) | 116607 | 2020-02-28 |  |  | Andres | Margarita |  |  | En proceso |  | Nicolas | 19
48 | Solicutud de Información | Dde haber un campo de observaciones para ellos ingresar que sucedió con esa solicitud, cuando este en estado pendiente de cerrar. | 117660 | 2020-03-02 |  | 2020-03-05 | Andres | Lina Zapata | En proceso | Se valido con Lina Zapata | Falta que aparezca el campo de observacion en el estado cerrado | Finalizada
49 | Visualización | Corregir palabra Albaran en las pantallas que falte |  | 2020-03-04 |  |  | Andres | Lina Zapata | En proceso |  | Se corregiran pero no en las pantallas del Estándar |  | No se hará
50 | Visualización | Cambiar 3 decimales por 2 en las pantallas que falte |  | 2020-03-04 |  | 2020-03-06 | Andres | Lina Zapata | Completado |  | Se corregiran pero no en las pantallas del Estándar. En cuales no, para no preguntar mas? | Finalizada
51 | Visualización | En los menú en general, revisar que opciones no aplican para deshabilitarlas y cambiar los signos de euroes. |  | 2020-03-04 |  |  | Andres |  | En proceso |  | En proceso |  | Edwin | 1
52 | Comunicaciones | Plan de gestión del cambio y comunicación con el equipo Fundación |  | 2020-03-04 |  |  | Lina
53 | Salida a producción | Salida a producción ERP |  |  |  | 2020-03-24 | Lina-Andres-Silvia-Javier
54 | Salida a producción | Salida a producción en plantas |  |  |  | 2020-04-01 | Lina-Andres-Silvia-Javier
55 | APP | Salida producción APP | 118786 |  | No | 2020-04-22 | Andres
56 | APP | Simulación de APP | 118786 |  | No | 2020-03-13 | Javier-Andres
57 | Choucair testing | Pruebas solicitudes |  | 2020-03-09 |  | 2020-03-13 |  | Carolina
58 | Choucair testing | Pruebas ciclo inventarios |  | 2020-03-16 |  | 2020-03-20 |  | Carolina
59 | Consultas | Hay varios objetos de solicitudes, unificar la bíusqueda en una sola pantalla y que una de las columnas sea el tipo de solicitud y facilitar los filtros para las búsquedas (porque los campos son diferentes dependiendo de la solicitud y quitar campos de filtros que no usamos eej. Bultos, bloqueado) |  | 2020-03-04 |  | 2020-03-05 |  |  |  | Validado por Silvia y Lina | No se podra ya que son objeto diferentes. Se deben de colocar los objetos en menu de favoritos para todos los perfiles | Finalizada
60 | Reportes | Ejecuciòn presupuestal en $$ |  | 2020-02-14 | Si |  | Silvia | [5 empty] | Jose | 1
61 | Reportes | Análisis de resultados por almacén |  | 2020-02-14 | No
62 | Reportes | Ejecuciòn presupuestal en kilos por almacen / material |  | 2020-02-14 | Si | [7 empty] | Edwin | 1
63 | Reportes | Stock por almacen (del sistema) |  | 2020-02-14 | Si | [7 empty] | ok
64 | Reportes | Histórico de movimientos POR ALMACEN (sistema) |  | 2020-02-14 | Si | [7 empty] | ok
65 | Reportes | Informe diario de movimiento de inventario por planta material |  | 2020-02-14 | Si | [7 empty] | Edwin | 3
66 | Reportes | Informe de Capacitaciones |  | 2020-02-14 | No
67 | Reportes | Informe de Visitas a Almacenes |  | 2020-02-14 | No
68 | Reportes | Informe de despachos de insumos |  | 2020-02-14 | Si | [7 empty] | Edwin
69 | Reportes | Informe de Novedades de Calidad |  | 2020-02-14 | Si | [7 empty] | Jose | 5
70 | Reportes | Informe de Producción |  | 2020-02-14 | Si | [7 empty] | Jose | 2
71 | Reportes | Informe de traslados de inventario |  | 2020-02-14 | Si | [7 empty] | Jose | 3
72 | Reportes | Informe detallado de viajes |  | 2020-02-14 | Si | [7 empty] | Jose | 4
73 | Reportes | Iinforme de Solicitudes |  | 2020-02-14 | Si | [7 empty] | Edwin | 4
74 | Reportes | Informe de Novedades de Personal |  | 2020-02-14 | No
75 | Reportes | Certificado de kilos reciclados |  | 2020-02-14 | No
76 | Reportes | Informe de dias sin retorno |  | 2020-02-14 | No
77 | Reportes | Informe de facturación |  | 2020-02-14 | Si | [7 empty] | Edwin | 2
78 | Reportes | Matriz de permisos para acceso a reportes |  | 2020-03-06 | Si |  | Lina / Silvia
79 | Indicadores | Cumplimiento de kilos e ingresos por planta |  | 2020-02-14 | Si | [7 empty] | Edwin | 2
80 | Indicadores | Vairaciones en $$, en toneladas x planta |  | 2020-02-14 | No
81 | Indicadores | Cumplimiento en toneladas y plata por material |  | 2020-02-14 | Si | [7 empty] | Edwin | 2
82 | Indicadores | Vairación por material x planta |  | 2020-02-14 | No
83 | Indicadores | Indicador de cumplimiento por marca en toneladas |  | 2020-02-14 | Si | [7 empty] | Edwin | 3
84 | Indicadores | Variación por marcas |  | 2020-02-14 | No
85 | Perfil de usuario | El Asistente de la mesa de ayuda debe consultar las solicitudes y el estado en las que se encuentran |  | 2020-03-05 |  | 2020-03-18 | Andrés |  |  | Se consulta por favoritos y se depliega el estado en el tablero de objetos. |  | Finalizada
86 | Perfil de usuario | El Asistente de la mesa de ayuda debe consultar las solicitudes de consumo generadas, pero no podra modificarlas, es decir debera estar bloqueada para este perfil |  | 2020-03-05 |  |  | Andrés | [5 empty] | Nicolas | 14
87 | Perfil de usuario | El asistente de mesa de ayuda en una solicitud de consumo dependencia, despues de darle pendiente de actualizar tiene que quedar desactivado en el menu de solicitud, actualizar, anular y contabilizar |  |  |  |  | Andrés | [5 empty] | Nicolas | 12
88 | Seguridad | perfil de mesa de ayuda No puede ingresar a ningun objeto, solo tendra visible el de solicitudes |  | 2020-03-05 |  |  | Andrés | [5 empty] | Nicolas | 20
89 | Seguridad | No puede modificar ninguna solicitud. Solo puede crearla, esto parael perfil de asistente de la mesa de ayuda |  | 2020-03-05 |  |  | Andrés | [5 empty] | Nicolas | 13
90 | Seguridad | Definir el asisitente de operaciones a que objetos puede ingresar |  | 2020-03-05 |  |  | Andres |  |  | No va a haber mesa de ayuda |  | Finalizada
91 | Maestros | Todos los maestros en Mayuscula |  | 2020-03-05 |  |  | Lina
92 | Soliciutud chatarra | Ajustar el calendario cuando la plantalla esta minimizada porque se pierde el boton aceptar. |  | 2020-03-05 |  | 2020-03-05 | Andrés |  |  |  | Eso es Estándar, no se podra corregir , validar con Nicolas |  | Estándar
93 | Seguridad | Crear la categoría FACILITADOR en el ERP como usuario de la APP y el OPERARIO DE PLANTA - Gerencial - Empleados no usuarios del sistema |  | 2020-03-06 |  |  | Andrés
94 | Solicitudes de abastecimiento | Reducir el tamaño de la columna de cantidad y adicionar campo de objservaciones, en el perfil de Supervisor. |  | 2020-03-09 | Si |  | Andrés |  | Completado | Ok. se ve la columna de observación y la cantidad ajustada en tamaño |  | Finalizada
95 | Solicitudes de abastecimiento | Saca un erorr que dice "error de automatización" cuando nos equivocamos eingresando letras en vez de número en la columna cantidad. Aunque se corrija el error sigue sacando el mensaje y no cierra la ventana, desde el botón CERRAR |  | 2020-03-09 | Si | 2020-03-10 | Andrés | Lina - Silvia |  | Validada con Silvia y Lina |  | Finalizada
96 | Solicitudes de abastecimiento | cuando se bloqueda la aplicación desde el usuatrio y darle de baja al usuario particular. Revisar porque sucede eso. Si fue el equipo o la aplicación (ocurrió cuando le pusimos letras en vez de numeros en la columna cantidad de las soliciudes de abastecimiento. |  | 2020-03-09 | Si |  | Andrés | Lina - Silvia |  |  |  | Finalizada
97 | Solicitudes de abastecimiento | Se hizo la obsrevacion de quitar el titulo ABASTECEDOR, no se puede |  | 2020-03-09 | Si |  | Andrés | Lina - Silvia | Completado | Se cierra aceptando que no se puede cambiar | No se puede definitivamente. | Finalizada
98 | Solicitudes de abastecimiento | Falta el NIT del Proveedor al documento de Pedido Abastecimiento. |  | 2020-03-09 | Si |  | Andrés | Lina - Silvia | Completado | Se cierra porque se ve cuando se despliega. |  | Finalizada
99 | Solicitudes de abastecimiento | Revisar el formato gráfico del pedido de abastecimiento |  | 2020-03-09 | Si |  | Andrés | Lina - Silvia |  |  |  |  | Edwin | 1
100 | Solicitudes de abastecimiento | Le falta mostrar el precio en la pantalla del pedido de abastecimiento |  | 2020-03-09 | Si | 2020-03-12 | Andrés | Lina - Silvia | Completado | Revisodo Lina y silvia |  | Finalizada
101 | Solicitudes de abastecimiento | Le falta mostrar el NUMERO de la solicitud que originó el pedido de abastecimiento (en el pedido) |  | 2020-03-09 | Si | 2020-09-13 | Andrés | Lina - Silvia |  |  |  |  | Nicolas | 15
102 | Solicitudes de abastecimiento | De los menú de arriba quitar: previsiones de pago, ver y el pedido - ocultar casi todas las opciones desde crear anticipo hacia abajo. |  | 2020-03-09 | Si |  | Andrés | Lina - Silvia |  |  | Pendiente |  | Edwin | 1
103 | Solicitudes de abastecimiento | Para el rol de Supervisor, en los Pedidos de proveedor pendientes por recibir no deberia tener habilitada la opción de FACTURA | [5 empty] | Lina - Silvia |  |  | Pendiente por revisar EDENIA, le van a quitar al Supervisor el menu factura |  | Nicolas | 16
104 | Solicitudes de abastecimiento | Despues de estar guardado y marcado para remisión, le permitió al usuario Supervisor cambiar las cantidades y no se puede. |  | 2020-03-09 | Si |  | Andrés | Lina - Silvia | Completado | Revisodo Lina y silvia |  | Finalizada
105 | Solicitudes de abastecimiento | En el pedido de abastecimiento - cuando estamos recibiendo la mercancía. Tiene un campo de No. Albaran que según Andres debe estar bloqueado porque es el del sistema (pedo deja editarlo)y al lado derecho hay otro # de albaran que es la factura de proveedor. |  | 2020-03-09 | Si |  | Andrés | Lina - Silvia | Fallido |  | La casilla izquierda se puede dejar en blanco | Finalizada
106 | Solicitudes de abastecimiento | En la Remisión de abastecimiento falta cambiar la visualización, tiene 4 decimales. |  | 2020-03-09 | Si |  | Andrés | Lina - Silvia | Completado |  | En la parte de abajo RESUELTO, no se deja cambiar | Finalizada
107 | Solicitudes de abastecimiento | Cuando una solicutd tiene varias lineas y solo una continua el proceso a pedido, la solicitud completa queda en estado validada, pero no se sabe a simple vista cual es la línea que ya se pidió (colocar campo para mostarlo en pantalla) |  | 2020-03-09 | Si |  | Andrés | Lina - Silvia | Completado |  |  | Finalizada
108 | Presupuesto - nuevo costo real | Al momento de generar la factura de los costos debe sumar las compras de insumos reales que se hicieron por solicitudes de abastecimiento, para no volver a rigistrarlas manual |  | 2020-03-09 | Si |  | Andrés | Lina - Silvia |  |  | Probar | Finalizado |  | 1
109 | Solicitudes de abastecimiento | Con el perfil de Supervisor, al grabar la solicitud nueva, favor ampliar la columna cantidad, esta muy pequeña (con 1000 kilos - no se ve el 1) |  | 2020-03-09 | Si | 2020-03-13 | Andrés | Lina - Silvia | Completado | ok. Agrandaron la columna |  | Finalizada
110 | Solicitudes de abastecimiento | Al perfil de Asistente Administativo no le está apareciendo las solicitudes de abastecimientos validadas |  | 2020-03-09 | Si | 2020-03-13 | Andrés | Lina - Silvia | Completado | Ok. ya no le aparecen |  | Finalizada
111 | Solicitudes de abastecimiento | Las listas de precio de mateirales / proveedor se pueden asignar por planta?. |  | 2020-03-09 | Si |  | Andrés | Lina - Silvia |  | Se puede hacer solo con un precio primario nacional, cada que se compre todara revisar el precio para el proveedor , el tipo de alambre , planta | Andres va consultar | Finalizada
112 | Solicitudes de abastecimiento | Para el usuario administrativo los Pedidos de abastecimiento generados no estan cambiando de estado. Cuando al supervirsor se los muestra como Pendientes x Recibir al administativo se los sigue mostrando como generados. |  | 2020-03-09 | Si |  | Andrés | Lina - Silvia | Completado | ok. ya cambia el estado |  | Finalizada
113 | Solicitudes de abastecimiento | Cuando se consulte el abastecimiento si hay mas de un insumo se visualice en otro color o por un estado que una d elas lineas ya se pidio. |  | 2020-03-10 |  |  | Andrés | Lina - Silvia |  | Lina debe enviar los estados |  |  | Estandar - o $$$
114 | Solicitudes de abastecimiento | El precio no podria ser cero para la facutra de costos de abastecimiento de insumos |  | 2020-03-10 |  |  | Andrés | Lina - Silvia |  |  | Se valido factura de cleinte, esto es factura de proveedor |  | Nicolas | 3
115 | funcionalidad | Revisar como se haria el cargue de documentos y fotos durante todo el proceso, porque nos enseñaron que por objeto pero algunos perfiles no tendrán acceso a los objetos. |  | 2020-03-11 |  |  | andres | Lina |  |  |  |  | Andres
116 | solicitudes de recogida | En el perfil de gestor las solcicitudes chatarra asigandas no se ven |  | 2020-03-11 |  |  | Margarita | Lina | o.k | Valdiada por Lina |  | Finalizada
117 | solicitudes de recogida | En el perfil del gestor cuando realiza la oferta poner separadosres de miles |  | 2020-03-11 |  |  | Andres | Lina |  |  |  |  | Nicolas | 17
118 | solicitudes de recogida | En el perfil del gestor cuando realiza la oferta al bajar el renglon se guarda la oferta y se desaparece, y queda el renglon en blanco para hacer la oferta nuevamente, no se evidencia si se grabo o no, no deja hacer varios renglones en la misma oferta.D e otro lado si lo intentas llenando de todo las columnas y al finalizar el primer renglon das en la c}flecha derecha pasa lo mismo, se desaparece la oferta y queda de nuevo en un renglon limpio, pero la ofertas si se guardfan porque los concecutivos cambian |  | 2020-03-11 |  | 2020-03-18 | Andres | Lina |  | Revisada con Lina |  | Finalizada
119 | solicitudes de recogida | El estado de la oferta ene l perfil de gestor cambia: aperece a veces la descripción y aveces el nuemro 12 |  | 2020-03-11 |  | 2020-03-18 | Andres | Lina |  | Revisada con Lina |  | Finalizada
120 | solicitudes de recogida | El estado de la oferta del gestor para chatarra de siderurgica no aparece el transporte |  | 2020-03-11 |  | 2020-03-18 | Andres | Lina |  | Revisada con Lina |  | Finalizada
121 | solicitudes de recogida | El estado de la oferta del gestor para chatarra cuando se maximiza el cuadro de oferta no se amplia, queda chiqui a pesar que la ventana que lo contienen si se amplia |  | 2020-03-11 |  |  | Andres | Lina |  |  |  |  | Estandar
122 | solicitudes de recogida | El estado de la oferta del gestor para chatarra cuando se tiene siderurgica y segunda en conjunto no aparece la opcion de oferta |  | 2020-03-11 |  | 2020-03-12 | Andres | Lina |  | Validadda con Lina |  | Finalizada
123 | solicitudes de recogida | cuando una solicicitud de recolecciónde chatarra lleva siderurgica y segunda, en el perfil del gestor le aparece aceptada, con solo haber puesto la oferta y sin ser aceptada por fundación |  | 2020-03-12 |  |  | Andres | Lina |  |  | Debe dejar un solo chekc activo al tiempo |  | Nicolas | 2
124 | solicitudes de recogida | En el perfil de gestor cuando una solciitud ya ha sido programa y en estado de pendiente por facturación en el panel de inicio le continua como oferta aceptada, y deberia retirarse de alli, porque ya esta en otro estado. |  | 2020-03-12 |  |  | Andres | Lina |  |  | Pasar a estado cerrado o finalziado luego que ya existe la factura |  | Nicolas | 1
125 | solicitudes de recogida | El estado de envio en el perfil del gestor ocultar el menu de factura. |  | 2020-03-11 |  |  | Andres | Lina |  |  |  |  | Nicolas | 21
126 | Consultas | En el menú de favoritos configurar consultas de todos los tipos de solicitudes visibles para todos los usurios. |  | 2020-03-04 |  | 2020-03-05 | [6 empty] | Nicolas | 22
127 | Nuevo consumo dependencia | Cuando la solicitud está despachada y actualizada se pierde de la vista del Supervisor, lo que no le permite actualizar el # del viaje y la fecha de envío.. Revisar como le puede mostar las solicitudes que estan pendientes por ese dato. | 117655 | 2020-03-04 | [6 empty] | Crear vista u objeto que muestre solo las Soliciudes pendeintes de viaje? Que opcion hay? Para que el supervisor solo vea este tipo de solicitud de su planta y actualice solo este campo de Nro Viaje |  | Nicolas | 4
128 | Técnica | Habilitar el envío por correo del pedido de insumos al proveedor |  | 2020-03-10 |  |  | Javier - Andres | [5 empty] | Edwin | 2
129 | Solicitud de abastecimiento | para el usurio de supervisor retirar Generar oferta en la solcitud de abastecimiento |  | 2020-03-16 |  |  | Andres | [5 empty] | Edwin | 1
130 | Solicitud de abastecimiento | Crear el buscador de solicitudes validadas para el perfil de administrativo. |  | 2020-03-16 |  |  | Andres |  |  | Se creeo la opción, queda o.k lina Z |  | Finalizada
131 | Solicitud de abastecimiento | En la busqueda de objetos colocar el nombre d el asolicitud, no solo el Id (#), y su estado. |  | 2020-03-16 |  |  | Andres | [5 empty] | Nicolas | 23
132 | Solicitud de abastecimiento | Las soliictuted s de abastecimientos de Genradas, muestre su estado, el tipode solicitud |  | 2020-03-16 |  |  | Andres | [5 empty] | Nicolas | 24
133 | Solicitud de abastecimiento | En el perfil de administrativo ocultar en facturas de proveedor los campos de Scta proveedor , Scta Comp, en el menu de factura dejar actualizar y detalle de movimineots. |  | 2020-03-16 |  |  | Andres | [5 empty] | Edwin | 1
134 | Solicitud de autoconsumo | En el menu solicitud solo dejar actualizar los demás items inabilitalo |  | 2020-03-16 |  |  | Andres | [5 empty] | Edwin | 1
135 | Solicitud de abastecimiento | retirar el menu de mantenimiento las novedades de calidad |  | 2020-03-16 |  |  | Andres |  |  |  | Solo sacarlo cuando es tipo 4 o 2 |  | Edwin | 1
136 | Solicitud consumo de depdendencia | En el perfil de supervisor cuando cree una socitud de despacho para almacenes debe ser los almacenes de su zona, por ninguna razon debe dejar cargar pedidos a otros almacenes de otras zonas. |  | 2020-03-16 |  |  | Andres |  |  |  | Falta x verificar con Lina | Finalizada
137 | Solicitud consumo de depdendencia | Retirar del menu soliictud para pedido de insumo de depdendencia en le perfil de supervisor contabilizar y de mantenimiento novedades de calidad |  | 2020-03-16 |  |  | Andres | [5 empty] | Edwin | 1
138 | Solicitud de abastecimiento | En el perfil de supervisor no esta permitiendo diligenciar la solcitud de Ganchos. |  | 2020-03-16 |  |  | Andres |  |  | revisada lina |  | Finalizada
139 | Solciitud d econfirmación de viaje | Validar en la solicitud en el perfil de supervisor a que se refiere contabilizar sino se reuiere eliminar |  | 2020-03-16 |  |  | Andres | [5 empty] | Edwin | 1
140 | Solciitud d econfirmación de viaje | Una vez actualizado el viaje quitar del menu Solciitud la opcipon generado |  | 2020-03-16 |  |  | Andres | [5 empty] | Nicolas | 25
141 | Ajustes | Revisar la configuración del horarios del servisiro, pues no conversa las horas de los mails con las horas de envios de correos. |  | 2020-03-16 |  |  | Andres |  |  |  |  | Finalizada
142 | Seguridad | Ningun perfil deberá eliminar la anulación de ninguna solicitud. |  | 2020-03-16 | [8 empty] | Nicolas | 8
143 | APP | Se aprueba que el usuario es el mail. |  | 2020-03-16
144 | APP | o.k lo s colores verde y naranja |  | 2020-03-16
145 | APP | pendiente incluir los reportes |  | 2020-03-16
146 | APP | En el menu visitas ocultar el consecutivo de id, y concecutivo |  | 2020-03-16
147 | APP | Fecha de salida a pruebas una semana antes del 22 de abril: seria la fecha a pruebas el 14 de abril |  | 2020-03-16
148 | APP | Se enviara el logo de Fundaicón en blanco y negro que ira en la App de inicio |  | 2020-03-16
149 | APP | En el formulario de visitas cambiar Alimentos por reciclaje |  | 2020-03-16
150 | APP | Cambiar el icono de la solicitudes insumo en la pantalla Menu por herramientas |  | 2020-03-16
151 | solicitudes ganchos | En el perfil de mesa de ayuda, al consultar el estado de una solicitud pendiente para facturar (Ganchos), le permite ingresar a transorte y modificar los datos. |  | 2020-03-18 |  |  | Andres | [5 empty] | Nicolas | 6
152 | solicitudes Chatarra | En el perfil de mesa de ayuda, al consultar el estado de una solicitud pendiente para facturar (chatarra) le permite ingresar a transporte y modificar los datos. Además de modificar la oferta y su estado. |  | 2020-03-18 |  |  | Andres | [5 empty] | Nicolas | 7
153 | Seguridad | En el usurio mesa de ayuda, no le debe permitir eliminar una solicitud cerrada. |  | 2020-03-18 |  |  | Andres |  |  |  | Desde el boton de solicitud y desde el objeto clic derecho |  | Nicolas | 9
154 | Solciitud de Ganchos | En el perfil de supervisor, la solcitud de ganchos debe hacer solo a las dependencias asociadas a la zona, incluyendo su misma planta. No puede hacer soliitud para otras plantas o depdencias de otras zonas |  | 2020-03-18 |  |  | Andres | [5 empty] | Nicolas | 10
155 | solicitud de dependencia | En el perfil de mesa de ayuda al ingresar una solicitud de insumo de dependencia el usuario no deberia poder ingresar al articulo (Dando doble click) y poder acceder al formulario de articulo. |  | 2020-03-18 |  |  | Andres | [5 empty] | Nicolas | 26
156 | solicitud de dependencia | En el perfil de supervisor al ingresar a una solicitud de insumo de dependencia para su depsacho el usuario no deberia poder ingresar al articulo (Dando doble click) y poder acceder al formulario de articulo. Pero ademas no deberia cambiar la dependencia, y tener solo las de su zona |  | 2020-03-18 |  |  | Andres | [5 empty] | Nicolas | 27
Note on F3: Se requiere para salir a producción

## Listas (hidden)
Estados
Fallido
En proceso
Completado

## Matriz Roles
Matriz de roles | [6 empty] | habilitados
#
Pregunta: ¿en el modulo de seguridad del sistema se guarda algun log de transacciones?. Los cambios en los registros |  |  |  | Administrativo | Cambiar administrativo operador | fexito3
¿en las solicitudes queda registro del usuario que realiza los cambios de estado o modificaciones a la solicitu? |  |  |  | Asistente de mesa |  | fexito1
|  |  |  | Asistente de operación | Eliminar | fexito2
Claridad: en los reportes e indicadores podrian existir varias clasificaciones y de acuerdo a ellas asignar permisos a los usuarios, aun no las tengo muy claras pero propongo estos: |  |  |  | Asistente de reciclaje |  | fexito5
Reportes gerenciales: reportes màs resumidos e indicadores estratègicos |  |  |  | Generica | no cuentan licencias no tiene acceso + EMPLEADOS fundacion notificaciones solamente
Reportes de operaciòn los que contengan informaciòn o indicadores que puedan ver supervisores de planta y usuarios administrativos del operador |  |  |  | Gestor |  | fexito4
|  |  |  | Superadmin |  | Superadmin
Roles |  |  |  | Supervisor de planta |  | fexito6
Tipo usuario | Roles | Que puede hacer: | Que no puede hacer: | Facilitador | Falta crear en ERP - pero aun no, para salir a producción | No existe
Externo | Facilitador | Usar todas las funcionalidades de la App | Usar el ERP | Operario planta | Falta crear en ERP - pero aun no, para salir a producción | No existe
|  | Registrar solicitudes de insumo que reciba de las tiendas |  | Gerencial | Falta crear en ERP - pero aun no, para salir a producción | No existe
|  | Adjuntar archivos y observaciones a la solicitud de recogida de chatarra |  | Usuario contable | Falta crear en ERP - pero aun no, para salir a producción | No existe
|  | Visualizar tareas que le asignen otros usuarios del sistema o notificaciones |  |  |  | Ahora | programación
Interno | Superusuario Adminitrador | Acceso a todas las opciones del sistema
Cambios de estados a las solicitudes no permitidos para otros usuarios
Modificaciones de maestros especiales ej. Listas de precio
Interno | Asistente reciclaje | Crear maestros y actualizarlos ** Revisar si las listas de precio |  | Pruebas
|  | Registrar y gestionar solicitudes de todo tipo en el ERP |  | Les tenemos que entregar
|  | Ver las notificaciones de estado de las solicitudes |  | 1 superadmin
Todos los reportes e indicadores
Todas las consultas
|  | Verlas notificaciones de registro de todos los tipos de solicitudes. |  | Cambiarle los permisos al 3, para que tenga los permisos del 6
|  | Confirmacion de las remisiones para facturar - solo para el usuario que tiene esa responsabilidad |  | ir al maestro de empleados y tomar uno y ponerlo como fexito 3 (pruebas tester SUPERVISOR)
Externo | Supervisor de planta | Registros de entrada de material a la planta | Retirar registros de entrada de material | y en el maestro de empleados asginarle una planta por defecto
|  | Registrar novedades de calidad al momento de ingreso del material | Ver informacion de otras plantas
Modificar las entradas de material, si estan dentro de los tiempos permitidos
Registrar movimientos de inventario (traslados de materiales, salida de carga etc).
Registrar solicitudes de abastecimiento de insumo
Registrar autoconsumo de material
Despacho de nuevo consumo de dependencia
Registrar solicitudes de retiro de ganchos
Ver notificaciones de las solicitudes de insumos que le corresponda despachar
Ver reportes de su planta unicamente
Consulta de algunos maestros limitada a : dependencias, clientes , plantas (podrian ser mas a medida que avancemos en el desarrollo)
Externo | Operario planta - | Registros de entrada de material a la planta | Modificar y retirar registros de inventario
|  | Registrar novedades de calidad al momento de ingreso del material | Registrar movimientos de inventario (traslados de materiales, salida de carga etc).
Ver reportes de su planta unicamente
Externo | Gertor comercial / cliente - | Ingresar a la solicitud de chatarra, solo a las solicitudes que le sean asignadas | Modificar solicitudes despues de guardadas No puede tener acceso a maestros de clientes, listas de precios, ni reportes del sistema de ningun tipo
Se le notifican los cambios de estado de la solicitud (oferta aceptada)
Externo | Usuario administrativo operador - | Consultas de informaciòn de las zonas que le corresponden según el operador al que esté asignado | Ver listas de precios, listas de clientes, indicadores o informes gerenciales
Programación de visitas de facilitadores (lo vería por el ERP, pero esto hace parte del desarrollo de la APP)
Solo Consulta de algunos maestros - no editar
Trazabilidad de visitas de facilitadores, asignadas, gestionadas, pendientes.
Niveles de inventario por planta (cualquier tipo de inventario
Reportes de operaciòn solo de las plantas asignadas
Recibir notificaciones del sistema si aplica
Interno | Administrador - sistemas
Javier por favor definir mas
Interno | Nivel gerencial | Reportes e indicadores
Interno | Empleados - no usuarios del sistema | Notificación de solicitudes que les asignen los usuarios administrativos de la aplicación | Modificar maestros, ver reportes, registrar solicitudes
Notificación para empleados de tiendas, de que se han procesado solicites de chatarra y ganchos y los van a recoger
Interno | Usuarios contables | Reportes de facturación
Reportes e indicadores
Acceso a mestros (referencias, listas de precios, clientes, dependencias)
Vista de solicitudes y sus adjuntos
Interno | Asistente Mesa de Ayuda | Acceso a las solicitudes de Consumo dependencia, Ganchos, chatarra, capacitaciones e información
Consultar Cambios de estados de las solicitudes
adjuntar documentos

## Historias
ID | Title | Work Item Type | State | Effort | Business Value | Value Area |  | prubas
118783 | Registro Capacitaciones | Product Backlog Item | Committed |  |  | Business | Se imprime cuando entreguen App | chocair
118785 | Visualización y asignación pendientes facilitadores | Product Backlog Item | Committed |  |  | Business | Se imprime cuando entreguen App
118786 | Formulario registro de visitas | Product Backlog Item | Committed |  |  | Business | imoresa
119907 | Información disponible para facilitadores | Product Backlog Item | Committed |  |  | Business | Se imprime cuando entreguen App
118784 | Programación de rutas | Product Backlog Item | Committed |  |  | Business | Se imprime cuando entreguen App
129088 | Indicadores Facilitadores | Product Backlog Item | Committed |  |  | Business | En Excel no impresa
129171 | Reportes generales | Product Backlog Item | New |  |  | Business | En Excel no impresa
129172 | Indicadores generales | Product Backlog Item | New |  |  | Business | En Excel no impresa
123392 | Integración SINCO y AHORA Microservicio Reciclap-despachos | Product Backlog Item | Committed |  |  | Business | Es de Javi
118780 | Inventario inicial materiales reciclables | Product Backlog Item | Committed |  |  | Business | impresa
118781 | Inventario Inicial Insumos | Product Backlog Item | Committed |  |  | Business | impresa
118787 | Confirmación de pedido de SINCO | Product Backlog Item | Committed |  |  | Business | impresa
118788 | Registro manual de material | Product Backlog Item | Committed |  |  | Business | impresa
117654 | registrar una solicitud de recogida de ganchos | Product Backlog Item | Committed |  |  | Business | impresa | chocair
117655 | registrar una solicitud de pedido de insumos | Product Backlog Item | Committed |  |  | Business | impresa | chocair
117658 | registrar una solicitud de abastecimiento | Product Backlog Item | Committed |  |  | Business | impresa | chocair
117659 | registrar el autoconsumo de insumos | Product Backlog Item | Committed |  |  | Business | impresa | chocair
117660 | registrar solicitudes de dependencias distintas a las ya descritas | Product Backlog Item | Committed |  |  | Business | impresa | chocair
116607 | Registro solicitud recogida chatarra | Product Backlog Item | Committed |  |  | Business | impresa | chocair
122508 | Asignar gestor para recogida | Task | To Do |  |  |  | impresa
123355 | presupuesto Ingresos | Product Backlog Item | Committed |  |  | Business | Impresa
123356 | presupuesto de Costos | Product Backlog Item | Committed |  |  | Business | Impresa